# МБУЗ «Абанская ЦРБ»

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2011  ГОД

1-й этап

Расчет О1 - оценки эффективности реализации Программы по критерию "полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Программы" осуществляется по следующей формуле:

O1 = (Vфакт + u) / Vпл x 100%,

O1 = (30475,90 + 91,87) / 30590,64 x 100%=99,9%

где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию Программы за отчетный год;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;

u - сумма "положительной экономии".

O1 = (30475,90 + 91,87) / 30590,64 x 100%=99,9%

Интерпретация оценки эффективности реализации Программы по критерию "полнота и эффективность использования средств районного бюджета на реализацию Программы" в соответствии с таблицей.

Таблица 1

| Значение O1 | Интерпретация оценки |
| --- | --- |
| 95 < 99,9 < 100% | Программа выполнена в полном объеме |

2-й этап

Расчет О2 - оценки эффективности реализации Программы по критерию "степень достижения целевых показателей Программы" осуществляется по формуле:

N

O2 = SUM Ki / N,                             (2)

i=1

где:

Ki - исполнение i целевого показателя Программы за отчетный год в процентах;

N - число целевых показателей Программы.

O2 = 100+98+107+86+123+96+39/7=92,7                             (2)

Исполнение по каждому целевому показателю Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл x 100%,                       (3)

где:

Пi факт - фактическое значение i целевого показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i целевого показателя на отчетный год.

Ki = 1,1 / 1,1 x 100%= 100 %,      (Объем оказанной стационарной помощи)

Ki =0,44 / 0,45 x 100%= 98 %,      (Объем помощи, оказанной в дневных стационарах)

Ki =0,48 / 0,45 x 100%= 107%,      (Объем оказанной скорой медицинской помощи)

Ki= 7,98 / 9,26 x 100%= 86 %,      (Объем оказанной амбулаторной помощи)

Ki= 9,5 / 7,71 x 100%= 123 %,      (Предположительная смертность населения в  трудоспособном возрасте)

Ki= 2,7 / 2,8 x 100%= 96 %,      (Предположительная смертность населения в  трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения)

Ki= 3,48 / 9 x 100%= 39 %,      (Младенческая  смертность)

Интерпретация оценки эффективности реализации Программы по критерию "степень достижения целевых показателей Программы" в соответствии с таблицей.

Таблица 2

| Значение O2 | Интерпретация оценки |
| --- | --- |
| 85% < 92,7 < 95% | Программа в целом выполнена |

3-й этап

Расчет O3 - оценки эффективности реализации Программы по критерию "степень достижения показателей результативности Программы" осуществляется по формуле:

N

SUM Mi x Qi

i=1

O3 = -----------,                                (8)

N

SUM Qi

i=1

где:

Mi - исполнение i показателя результативности Программы за отчетный год в процентах;

Qi - вес i показателя результативности Программы;

N - число показателей результативности Программы.

ОЗ=649*92,7/649=92,7%

Исполнение по каждому показателю результативности Программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Мi = Ni факт / Ni пл x 100%,                        (9)

где:

Ni факт - фактическое значение i показателя результативности за отчетный год;

Ni пл - плановое значение i показателя результативности на отчетный год.

Мi =1,1 / 1,1 x 100%= 100 %,      (Объем оказанной стационарной помощи)

Мi =0,44 / 0,45 x 100%= 98 %,      (Объем помощи, оказанной в дневных стационарах)

Мi =0,48 / 0,45 x 100%= 107%,      (Объем оказанной скорой медицинской помощи)

Мi= 7,98 / 9,26 x 100%= 86 %,      (Объем оказанной амбулаторной помощи)

Мi= 9,5 / 7,71 x 100%= 123 %,      (Предположительная смертность населения в  трудоспособном возрасте)

Мi= 2,7 / 2,8 x 100%= 96 %,      (Предположительная смертность населения в  трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения)

Мi= 3,48 / 9 x 100%= 39 %,      (Младенческая  смертность)

Интерпретация оценки эффективности реализации Программы по критерию "степень достижения показателей результативности Программы" в соответствии с таблицей.

Таблица 3

| Значение О3 | Интерпретация оценки |
| --- | --- |
| 85% < 92,7 < 95% | Программа в целом выполнена |

4-й этап

Итоговая оценка эффективности реализации Программы осуществляется по формуле:

Oитог = (O1 + O2 + O3) / 3,                     (14)

где:

Оитог - итоговая оценка эффективности реализации Программы за отчетный год.

Oитог = (99,9 + 92,7+ 92,7) / 3=95,1%

Интерпретация итоговой оценки эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей.

Таблица 4

| Значение Оитог | Интерпретация оценки |
| --- | --- |
| 95% < 95,1 < 100% | Программа выполнена в полном объеме |