

**Администрация Абанского района**

**Красноярского края**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013 п. Абан № 1440-п

Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

(в редакции постановлений администрации Абанского района от 14.05.2014 № 649-п;

от 28.08.2014 № 1202-п;

от 30.10.2014 № 1514-п;

от 30.10.2014 № 1515-п;

от 17.12.2014 № 1894-п;

от 05.11.2015 № 607-п;

от 20.11.2015 № 675-п;

от 23.11.2015 № 687-п;

от 14.04.2016 № 110-п;

от 30.08.2016 № 286-п;

от 06.11.2016 № 349-п;

от 13.11.2017 № 551-п;

от 05.10.2018 № 439-п;

от 14.11.2018 № 505-п;

от 09.09.2019 № 306-п;

от 12.11.2019 № 417-п.)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Абанского района от 15.07.2013 № 942-п, [статьями 43,44](consultantplus://offline/ref=A311554728AAF17E4888981667598E10E7F049FA3BEEEC20B90A7FADB4ABC7278035883B6AD4FDAF7686D6N0a7E) Устава Абанского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие развитию культуры в Абанском районе».
2. Опубликовать постановление в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте (<http://abannet.ru/>).
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель главы администрации

Абанского района С.Д. Горнакова

Приложение

к Постановлению администрации Абанского района

от 28.10.2013 № 1440-п

Муниципальная программа

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

1.Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа «Содействие развитию культуры в Абанском районе»  (далее – Муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель муниципальной  программы | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Перечень подпрограмм и отдельных  мероприятий муниципальной  программы  (при наличии) | «Культурное наследие»  «Искусство и народное творчество»  «Развитие архивного дела в Абанском районе»  «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района. |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района»  Задача 2. «Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни Абанского района»  Задача 3. «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивные документы), хранящихся в районном архиве»  Задача 4. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Абанском районе |
| Сроки реализации муниципальной программы | Сроки реализации 2014-2030 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | количество посетителей платных культурно-  досуговых мероприятий, проводимых  муниципальными учреждениями культуры на 1000 человек населения к 2030 г. составит 2 747 человек;  количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения к 2030 г составит 1 011 человек;  количество посетителей муниципального музея на 1000 человек населения к 2030 г составит 264 человека;  доля выпускников образовательных учреждений  среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области культуры района в первый год после окончания образовательного учреждения составит 100 процентов  (Перечень показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к паспорту программы) |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем финансирования программы – 613 145,7 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 67 372,4 тыс. руб., в том числе:  150,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  937,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  66 285,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2015 год – 61 295,9 тыс. руб., в том числе:  31,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  61 264,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2016 год – 63 032,4 тыс. руб., в том числе:  81,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  1 188,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  61 761,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2017 год – 72 777,8 тыс. руб., в том числе:  476,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  6 767,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  65 534,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2018 год – 83 106,1 тыс. руб., в том числе:  25 157,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  57 180,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  768,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  2019 год – 63 110,7 тыс. руб., в том числе:  18080,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  44 354,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  675,8 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета.  2020 год – 75 931,5 тыс. руб., в том числе:  899,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  75031,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2021 год – 63 273,7 тыс. руб., в том числе:  836,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  62 437,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2022 год – 63245,2 тыс. руб., в том числе:  807,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  62 437,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета |

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры

с указанием основных показателей социально-экономического развития Абанского района

Принятие настоящей муниципальной программы обеспечивает преемственность решений органов местного самоуправления в сфере культуры с использованием механизмов и форм муниципальной поддержки, положительно зарекомендовавших себя в ходе реализации подпрограмм муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе», утвержденной постановлением администрации Абанского района от 28.10.2013 № 1440-п.

Задачи государственной культурной политики в Абанском районе реализуются сетью из 84 учреждений культуры и дополнительного образования,которые составляют значительную часть культурного потенциала и преимущественно обеспечивают конституционные гарантии на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни жителям района*.* На сегодняшний день рынок культурных услуг развит недостаточно, и реальных альтернатив учреждениям культуры пока нет.

В целом состояние отрасли «культура» в районе не отличается от среднестатистического состояния краевой культуры. Культура Абанского района имеет свои культурные традиции, известные далеко за пределами района, творческие коллективы и имена.

Хотя расходы на культуру ежегодно растут от 22 до 25 %, поддержать отрасль на соответствующем уровне не удается. Техническое и технологическое оснащение учреждений культуры района находится в неудовлетворительном состоянии.

В капитальном и текущем ремонте нуждается более двух третей учреждений культуры.

Светотехническое и звукоусилительное оборудование учреждений культуры морально устарело, достигло почти 100% износа. Оснащенность музыкальными инструментами составляет - 20% от уже устаревших нормативов и достигла в среднем- 80% износа. Кроме того, необходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита.

Ежегодно в библиотеки района обращаются с различными запросами более 19500 пользователей с годовой посещаемостью - 15650.

Из общего числа работающих в учреждениях культуры района профессиональное высшее образование имеют только - 14 % специалистов, среднее профессиональное – 59% специалистов.

Эффективность использования финансовых средств, поиск новых источников финансирования является приоритетными направлениями в организации деятельности учреждений культуры района.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы культуры

В качестве приоритетной цели социально-экономического развития в сфере культуры можно обозначить:

1. Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района.

Задачи:

1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района.

2. Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни.

3. Создание условий для устойчивого развития отрасли культура.

В результате реализации программы будет усилено взаимодействие с поселениями, организациями, ведомствами, политическими партиями по сохранению единого культурного пространства в районе, обеспечение методической и практической помощи учреждениям культуры через проведение семинаров, стажерских площадок, практикумов, укрепление кадрового потенциала учреждений культуры, стимулирование народного творчества культурно-досуговой деятельности через проведение фестиваля самодеятельного народного творчества, районных фестивалей, конкурсов, развитие инновационной деятельности, создание социально-значимых проектов.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Абанского района.

Ожидаемые результаты:

- количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1000 чел. населения возрастет на 25,72% по сравнению с 2014 г. и составит 2 747 человек;

- количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения возрастет на 12,08% по сравнению с 2014 г. и составит 1 011 человек;

- количество посетителей муниципальных музеев на 1000 человек населения возрастет на 3,13 % по сравнению с 2014 г. и составит 264 человек;

- доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области культуры края в первый год после окончания образовательного учреждения составит 100%.

Перечень показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении к паспорту программы.

5. Информация по подпрограммам

В рамках программы предполагается реализация четырех подпрограмм:

«Культурное наследие» (приложение № 3),

«Искусство и народное творчество» (приложение № 4),

«Развитие архивного дела в Абанском районе» (приложение № 5),

«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (приложение № 6).

Для решения Задачи 1. «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района» предусматривается реализация двух подпрограмм – «Культурное наследие», «Развитие архивного дела в Абанском районе».

В рамках подпрограммы «Культурное наследие» решаются следующие задачи:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг;

- повышение доступности и качества музейного дела.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы:

Сеть учреждений культуры представлена 38 филиалами муниципального бюджетного учреждения культуры «Абанское районное библиотечное объединение» и районным историко-краеведческим музеем.

Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность филиалов МБУК «Абанское РБО». Они востребованы как многофункциональные культурные центры досуга.

В ходе реализации краевой целевой программы «Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае» на базе 2 филиалов МБУК «Абанское РБО» создана система информационной поддержки представителей бизнеса.

Уникальные природно-ландшафтные территории, наличие памятников истории и культуры открывают возможности для формирования нового спектра культурных услуг и товаров.

Всего на территории Абанского района находится 11 объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) федерального и регионального значения, 9 объектов археологического наследия, находящихся на государственной охране.

Обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. «О социальных нормативах и нормах».

Отсутствуют библиотеки в д. Каменка, д. Мачино, д. Борки, д. Канарай, д. Малкас, д. Кунгул, д. Пушкино, д.Огурцы, д.Матвеевка, Хиндичет.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками в Абанском районе от нормативной потребности составляет 90,5%.

Организовано нестационарное библиотечное обслуживание в 14 населенных пунктах, в том числе в д. Каменка, д. Мачино, д. Борки, д. Канарай, д. Малкас, д. Кунгул, д. Пушкино, д.Огурцы, д.Матвеевка. Не оказываются библиотечные услуги в п. Чигашет и д. Шивера.

Охват библиотечным обслуживанием населения составляет 78%. Совокупный книжный фонд библиотек района насчитывает свыше 318000 тысяч изданий. Библиотеками района пользуются свыше 19000 человек, 31% пользователей составляют дети в возрасте до 14 лет, 21% - юношество.

Согласно «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки» объём фонда периодических изданий определяется из расчёта 10 изданий на 1000 жителей, Центральной библиотеки – не менее 150 названий, у нас в Центральной библиотеке – 30 названий, для сельских жителей 1-2 .

Однако в развитии библиотек и всего библиотечного обслуживания есть немало проблем.

Слабая материально-техническая база библиотек:

- только 3 филиала из 38 имеют телефонную связь;

- здания филиалов МБУК «Абанское РБО» расположены в приспособленных помещениях, которые требуют текущих и капитальных ремонтов;

- остается проблема автоматизации библиотек, в том числе остается проблема обеспечения программными продуктами, подключение к сети Интернет, обучение кадров работе с электронными программами по предоставлению библиотечных услуг, обеспечение сохранности и безопасности зданий.

Несоответствие качества библиотечных фондов запросам населения:

- фонды содержат до 60% устаревшей и ветхой литературы;

- обновление библиотечных фондов идет медленными темпами;

- несмотря на рост новых поступлений не хватает электронных изданий.

Работу по хранению культурного наследия ведёт МБУК «Абанский краеведческий музей».

Приток посетителей в музей осуществляется за счёт работы передвижных выставок и культурно-массовых мероприятий, проводимых Абанским районным историко-краеведческим музеем.

Растёт число экспонатов, подаренных посетителями музея. Количество экспонатов основного музейного фонда в 2017 году составило 3 079 единиц.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Абанский РКМ» в 2012 г. переведено в новое здание, где проведены ремонтные работы.

В период с 2015 по 2021 годы планируется реализация различных проектов и мероприятий с целью развития музейного дела в Абанском районе:

- оформление выставочных экспозиций и временных выставок;

- создание условий для хранения и использования, переданных в собственность музейных предметов и музейных коллекций;

- оснащение музея необходимым оборудованием;

- организация музейной лавки по продаже сувенирной продукции.

В проекте «Развитие музейных технологий – как фактор развития каналов коммуникации с мировым культурным наследием» предусмотрены мероприятия:

1. Информатизация музея (приобретение программных продуктов, выход в Интернет, создание сайта, создание компьютерных аудиторий как точки доступа к культурным ценностям в электронном виде).

2. Обучение персонала музея по работе с программой «Электронный учет музейных предметов».

3. Создание образовательных, просветительских проектов.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранность и эффективное использование объектов культурного наследия края, повысить доступность и качество библиотечных и музейных услуг.

Создание условий, необходимых для использования музейных предметов и музейных коллекций, отвечающих требованиям современного музейного дела, позволит назвать музей визитной карточкой района, что скажется на его имидже.

В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Абанском районе» решаются следующие задачи:

- формирование современной, информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;

- сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы:

Архивные документы, хранящиеся в архиве района, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Красноярского края, одним из символов российской государственности.

Общий объем архивных документов составляет на 1 января 2013 года 25990 единиц хранения. Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (57,6%), фотодокументами (0,35 %). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (41,9%).

По состоянию на 1 января 2017 года источниками комплектования архива являются 32 учреждения, создающие документы, имеющие историческое, социальное, экономическое и культурное значение. Объем дел, принимаемых от источников комплектования, постоянно возрастает: если с 2007 по 2009 гг. было принято около 800 дел, то за период 2010-2012 гг. – 919 дел постоянного (вечного) хранения. Прием документов по личному составу от предприятий, учреждений по причине их ликвидации, самоликвидации или изменения форм собственности колеблется от 280 до 1443 дел в год.

Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В последние годы произошли позитивные изменения в области архивного дела в Абанском районе. Так в 2011 году установлена пожарная сигнализация, 2012 году - подключен интернет, в 2017 году – приобретено МФУ.

Вместе с тем состояние материально-технической базы районного архива не отвечает современным требованиям. Формирование архивных документов, находящихся в собственности района, происходит на фоне старения материально-технической базы архива.

Районный архив расположен в приспособленных помещениях общей площадью 116 кв.м. В архивохранилище площадью 73 кв. метра на стеллажах длиной 311 погонных метров (доля металлических стеллажей в общем объеме стеллажного оборудования составляет 52,0%) разместилось около 26 тыс. единиц хранения. Степень загруженности помещения составляет 111,3%.

Таким образом, может сложиться ситуация, при которой будет отсутствовать техническая возможность соблюдения законодательно установленных сроков приема-передачи дел на хранение, что отрицательно скажется на обеспечении их сохранности, создаст угрозу утраты, уничтожения и порчи документов, находящихся на стадии ведомственного хранения.

Анализ технических характеристик помещений, занимаемых районным архивом, показал, что в настоящее время состояние архивохранилища не обеспечивает в полной мере сохранность документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 (далее - Правила). Более 5 лет не соблюдается температурно-влажный режим хранения документов (при отсутствии механических средств увлажнения воздуха, круглый год в архивохранилище температура + 27 и выше). Из-за отсутствия естественной вентиляции (окна открыть невозможно, так как оконные блоки и рамы гнилые) и вентиляционного оборудования, документы хранятся в условиях нерегулируемого климата, что приводит к преждевременному старению, разрушению физической основы бумаги. Кроме того, через архивохранилище проходят инженерные коммуникации. В октябре 2006 года произошел прорыв трубы отопления, в результате чего были повреждены дела по личному составу. При данных условиях хранения это приведет к безвозвратной утрате архивных документов.

В нарушение Правил в архиве отсутствует читальный зал, помещения для приема и временного хранения, акклиматизации архивных документов.

Не соблюдается санитарно - гигиенический режим хранения документов, в помещениях архива не проводится даже косметический ремонт.

Вместе с тем, анализ технических характеристик, имеющих помещений показал, что ни реконструкция, ни установка современных передвижных стеллажей не решит проблему дефицита площадей и не создадут резерва даже на ближайшие 5 лет.

Назрела и необходимость неотложного решения вопросов по обеспечению сохранности документов Архивного фонда района, хранящихся в районном архиве, и его материально-технического оснащения. Архив не имеет охранной сигнализации, применяются для хранения документов деревянные не обработанные огнезащитным составом стеллажи (149 пог.м.). К числу негативных факторов относится и отсутствие корреляции между приемом архивных документов (ежегодно около 400 дел) и приростом архивных коробок (ежегодно около 15 шт.). В результате Абанский архив имеет самый низкий в крае процент обеспечения архивными коробками - 17,3%.

Анализ карточек учета состояния дел фонда выявил, что более 20% (5198) единиц хранения требуют замены обложек и титульных листов.

Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возможностей использования документов.

Открытость архивов, выдача из хранилищ архивных документов обусловили интенсификацию движения фондов и дел, обострили проблемы организации их хранения, подготовки для использования.

Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества.

Недостаточными темпами для современного уровня развития информационных технологий осуществляется оснащенность архива оргтехникой, что тормозит внедрение автоматизированных архивных технологий, сдерживает возможность широкого использования документов в информационном пространстве, снижает оперативность и качество информационного обслуживания органов местного самоуправления, исследователей и граждан.

Вышеизложенное обуславливает необходимость определения основных направлений развития архивного дела в Абанском районе и мероприятий по их реализации.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит увеличить долю архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, обеспечить 100 % доли оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве, увеличить долю архивных документов, улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел до 100 % к 2020 году.

Для решения Задачи 2. «Обеспечение доступа населения Абанского района к культурным благам и участию в культурной жизни» предусматривается реализация подпрограммы «Искусство и народное творчество».

В рамках подпрограммы «Искусство и народное творчество» решаются следующие задачи:

- поддержка искусства;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры;

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.

Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы:

Сеть учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства:

45 структурных подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры «Абанская МКС»;

13 киноустановок структурных подразделений муниципального бюджетного учреждения культуры «Абанская МКС»;

детская музыкальная школа.

Обеспеченность жителей района услугами учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства не в полной мере соответствует нормативам, рекомендованным распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. «О социальных нормативах и нормах».

Количество мест в зрительном зале районного Дома культуры п. Абан составляет 53,25%, клуба п. Борзово – лишь 40%, в д. Алексеевка – 69 % от соответствующего норматива обеспеченности.

В д. Шивера и Хиндичет отсутствуют учреждения культуры. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в Абанском районе от нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа составляет 95,3 %.

Культура – не только развлечение, а единственный социальный институт, созданный для обеспечения воспитательного воздействия на личность и ее гармоничного развития, содействия положительной социализации, формирования национальной идентичности, и действующей культурной практикой, в которой развлечения занимают основной сегмент в структуре досуга.

Техническое и технологическое оснащение учреждений культуры района находится в неудовлетворительном состоянии.

В 2012 году в рамках ДЦП «Модернизация учреждений культуры в Абанском районе» на 2013-2014 годы проведены ремонтные работы в 3 – х структурных подразделениях МБУК «Абанская МКС». В капитальных ремонтах нуждаются до 50% клубов.

Светотехническое и звукоусилительное оборудование учреждений культуры морально устарело, достигло почти 100% износа. Оснащенность музыкальными инструментами составляет 20% от потребности. Кроме того, необходимо обновление сценических костюмов, обуви, одежды сцены и иного реквизита.

В п. Абан действует муниципальное бюджетное учреждение культуры кинокультурный центр «Авангард», 9 структурных подразделений МБУК «Абанская МКС» осуществляют киновидеопоказ.

В 2013 г. в рамках социокультурного проекта приобретено киновидеооборудование для Никольского СДК.

В отдаленных населенных пунктах (например, от п. Абан до п. Чигашет Почетского сельсовета - 125 км, до д. Быстровка Покровского сельсовета – 53 км, до с. Покатеево – 110 км, до п. Пея Хандальского сельсовета – 128 км) целесообразно осуществлять стационарный киновидеопоказ.

Для решения этой задачи требуется модернизация структурных подразделений МБУК «Абанская МКС»: Березовского СДК, Почетского СДК, Покровского СДК, Залипьевского СДК, Петропавловского СДК, Хандальского СДК, Вознесенского СДК, Покатеевского СДК, Устьянского СДК.

Для осуществления нестационарного киновидеопоказа муниципальным бюджетным учреждением культуры кинокультурный центр «Авангард» в с.Самойловка, д. Кунгул, с. Апано-Ключи, д. Канарай, с. Заозерка, д. Долженково, д. Стерлитамак необходимо приобретение автотранспорта.

На базе учреждений культуры Абанского района запланированы проекты и мероприятия, способствующие созданию уникального образа территории:

- Проект «Развитие культурного бренда Абанского района «Эко-здравница» как благоприятного места для развития сельского туризма, культурного туризма»;

- Проект «Создание условий для развития культурных маршрутов, эко-туров, туристических маршрутов на территориях природоохранной зоны озер Святого, Боровое (Плахино), Абанских озер»;

- В Абанской детской музыкальной школе ведется преподавание по следующим программам: музыкальное искусство инструментальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара) и фольклорное искусство.

Контингент составляет от 85 до 100 обучающихся, состав преподавателей 6 человек. Преподавание ведется по трем уровням, процентное соотношение составляет 4% любительское музицирование, 93 % повышенный уровень, 3 % профессиональный уровень. Ежегодно выпуск составляет от 10 до 15 обучающихся. Контингент обучающихся стабилен.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий федеральной программы «Культура России» приобретены музыкальные инструменты для ДМШ.

Работа с детьми, одаренными в области культуры и искусства, осуществляется по следующим направлениям:

- проведение мероприятий, районных фестивалей, конкурсов (межпоселенческий фестиваль детского творчества «Созвездие», районный фестиваль «Абан, Бирюса, Я!»);

- обеспечение участия творческих детских коллективов в фестивалях, конкурсах различного уровня (всероссийских, краевых).

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранение и развитие традиционной народной культуры Абанского района, поддержку творческих инициатив населения, деятельность клубных формирований и любительских объединений учреждений культуры Абанского района, организацию и проведение культурных мероприятий, в том числе на межрайонном уровне.

Для решения Задачи 3. «Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» предусматривается реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия».

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» решаются следующие задачи:

- поддержка творческих работников;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «Культура»;

- обеспечение эффективного управления в отрасли «Культура».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

Описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы:

Культура – не только развлечение, а единственный социальный институт, созданный для обеспечения воспитательного воздействия на личность и ее гармоничного развития, содействия положительной социализации, формирования национальной идентичности, и действующей культурной практикой, в которой развлечения занимают основной сегмент в структуре досуга.

Всего на территории Абанского района находится 84 учреждения культуры: 45 структурных подразделений МБУК «Абанская МКС», 38 филиалов МБУК «Абанское РБО», Абанская детская музыкальная школа, Абанский краеведческий музей.

Из них 56 учреждений находятся в отдельно стоящих зданиях.

26 филиалов МБУК «Абанское РБО» находятся в одном здании со структурными подразделениями МБУК «Абанская МКС».

25 структурных подразделений МБУК «Абанская МКС» находятся в приспособленных помещениях.

Практически все здания имеют 100 процентов износа.

Техническое и технологическое оснащение учреждений культуры района находится в неудовлетворительном состоянии.

В течение 2017 года проведен ремонт в 3 – х структурных подразделениях МБУК «Абанская МКС», что составляет 12,5 % от потребности.

В отрасли «Культура» в Абанском районе на 01.01.2017 г. работает 265 человек. Из них 200 специалистов, 14 % имеют высшее образование в том числе 8% профильное, 59 % среднее - специальное, профильное – 40%. 1 работник культуры имеет звание «Заслуженный работник культуры Российской федерации», 4 специалиста награждены знаком «За достижения в культуре».

В Абанском районе нет альтернативных досуговых учреждений. Очень важно сохранить существующую сеть учреждений культуры, так как существует потребность у населения в услугах данных учреждений. Реализация программных мероприятий позволит обеспечить развитие системы управления в сфере культуры, развитие кадрового потенциала отрасли культура, развитие инфраструктуры отрасли культура, технологическую модернизацию отрасли культура.

6. Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач программы

Для реализации муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию культуры в Абанском районе» не требуется дополнительного принятия нормативных правовых актов.

7. Информация о ресурсном обеспечении программы

1. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

2. Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства районного бюджета, средства, запланированные к поступлению из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

8. Оценка возможных рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Оценка возможных рисков реализации Муниципальной программы проводится отделом культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района, Финансовым управлением администрации Абанского района.

К рискам реализации Муниципальной программы, которыми управляет ответственный исполнитель Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.

а) Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в реализации Муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации Муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы.

б) Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Высокая зависимость реализации мероприятий Муниципальной программы от принятия необходимых организационных решений требует высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

в) Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Муниципальной программы предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей Муниципальной программы, мониторинг выполнения Муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей и мероприятий Муниципальной программы, перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Приложение

к паспорту муниципальной программы

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе» с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  целевые  показатели муниципальной программы | | Единица  измерения | 2013 год | Годы реализации муниципальной программы Абанского района | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | 2020 | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | | | 2030 | |
|  |  | |  |  |  |  |  | 2020 | 2024 | 2025 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 |  | Цель: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Целевой  показатель 1: Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых  муниципальными учреждениями  культуры на 1000 чел. населения | | чел | 2185 | 2237 | 2273 | 2615,1 | 2660,6 | 2670,0 | | 2706,8 | 2747,1 | 2747,1 | 2747,1 | 2747,1 | 2747,1 | | 2747,1 |
| 1.2 | Целевой  показатель 2: Количество пользователей общедоступных библиотек на 1000 человек населения | | чел | 902 | 923 | 936 | 966,9 | 981,9 | 984,4 | | 997,1 | 1011,0 | 1011,0 | 1011,0 | 1011,0 | 1011,0 | | 1011,0 |
| 1.3 | Целевой  показатель 3: Количество посетителей  муниципальных музеев на 1000 человек населения | | чел |  | 256 | 260 | 252,2 | 256,1 | 256,7 | | 260,0 | 263,7 | 263,7 | 263,7 | 263,7 | 263,7 | | 263,7 |
| 1.4 | Целевой  показатель 4: Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в области культуры, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования в области культуры края в первый год после окончания образовательного учреждения | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | |  | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | 2021 | | 2022 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | всего расходные обязательства по программе | Х | Х | Х | Х | 75 931,5 | 63273,7 | | 63245,2 | 202450,4 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  | |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | Х | Х | Х | 69 157,5 | 57 305,3 | | 57276,8 | 183739,6 |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | Х | Х | Х | 6 774,0 | 5 968,3 | | 5 968,3 | 18 710,6 |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | всего расходные обязательства по подпрограмме | Х | Х | Х | Х | 24 218,5 | 22 224,4 | | 22 195,9 | 68638,8 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  | |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 24 218,5 | 22 224,4 | | 22 195,9 | 68638,8 |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное творчество» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 43330,0 | 33518,0 | | 33518,0 | 110366,0 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  | |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 43330,0 | 33518,0 | | 33518,0 | 110366,0 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие архивного дела в Абанском районе» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 904,2 | 904,2 | | 904,2 | 2712,6 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  | |  |  |
| Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 904,2 | 904,2 | | 904,2 | 2712,6 |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 7478,7 | 6627,1 | | 6627,1 | 20732,9 |
| в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  | |  |  |
| Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 |  |  |  | 1609,0 | | 1563,0 | 1563,0 | 4735,0 |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | X | X | X | 5869,7 | | 5064,1 | 5064,1 | 15997,9 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Информация

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

(средства районного бюджета, средства, запланированные к поступлению из других уровней бюджетной системы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | Итого на период |
| Муниципальная программа | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» | Всего | 75 931,5 | 63273,7 | 63245,2 | 202450,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 899,7 | 836,0 | 807,5 | 2543,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| районный бюджет | 75031,8 | 62437,7 | 62437,7 | 199907,2 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Культурное наследие» | Всего | 24218,5 | 22224,3 | 22195,8 | 68638,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 562,6 | 562,6 | 534,1 | 1659,3 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 23655,9 | 21661,7 | 21661,8 | 66979,4 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Искусство и народное  творчество» | Всего | 43330,0 | 33518,0 | 33518,0 | 110366,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 21,2 | 0,00 | 0,00 | 21,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 43308,8 | 33518,0 | 33518,0 | 110334,8 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | **«**Развития архивного дела в Абанском районе» | Всего | 904,2 | 904,2 | 904,2 | 2712,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 273,4 | 273,4 | 273,4 | 820,2 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 630,8 | 630,8 | 630,8 | 1892,4 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | Всего | 7478,8 | 6627,0 | 6627,0 | 20732,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 42,5 | 0,00 | 0,00 | 42,5 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Районный бюджет | 7436,3 | 6627,0 | 6627,0 | 20690,3 |
| бюджеты поселений |  |  |  |  |
| юридические лица |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 1  
«Культурное наследие»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Культурное наследие» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Главные распорядители бюджетных средств | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района  Задачи:  1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.  2. Повышение доступности и качества музейных услуг. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | 1. Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда краевых государственных музеев Красноярского края составит 88,60% к 2030 году.  2. Доля объектов культурного наследия Абанского района, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия Красноярского края к 2030г. составит 5%.  3.Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей в 2030 г. составит 257,210 экземпляров.   1. 4. Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей составит 22940,5 единиц к 2020 г. 2. 5. Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения в 2030 г. составит 15 515 экземпляров. 3. (Приложение № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 184 896,8 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 19 379,3 тыс. руб., в том числе:  606,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  18 773,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2015 год – 16 779,4 тыс. руб., в том числе:  31,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  16 747,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2016 год – 17 710,7 тыс. руб., в том числе:  31,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  734,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  16 944,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2017 год – 21 195,2 тыс. руб., в том числе:  126,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  3 363,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  17 704,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2018 год – 21 052,6 тыс. руб., в том числе  15 474,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  5 548,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  29,2 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  2019 год – 20 496,0 тыс. руб., в том числе  13204,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  241,7 тыс.руб. за счет федерального бюджета;  7050,3 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета.  2020 год – 24218,5 тыс. руб., в том числе  23655,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  562,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета  2021 год – 22224,4 тыс. руб., в том числе  21661,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  562,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  2022 год – 22 195,9 тыс. руб., в том числе  21661,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  534,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующий перечень мероприятий:

1. Предоставление районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры (МБУК «Абанское РБО», МБУК «Абанский РКМ им. М.В. Фомичева») субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района,

2. Предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

по мероприятиям 1, 2 - отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее - отдел культуры).

Реализация мероприятий 1, 2 подпрограммы осуществляется:

путем предоставления районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидий на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района, а именно:

по мероприятию 1 подпрограммы – муниципальному бюджетному учреждению культуры «Абанское районное библиотечное объединение».

по мероприятию 2 подпрограммы - муниципальному бюджетному учреждению культуры «Абанский районный краеведческий музей имени М.В. Фомичёва».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Абанского района от 13.10.2015 № 551-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Приложение № 1

к подпрограмме «Культурное наследие»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Культурное наследие»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района | | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1:  Доля представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда | % | Годовой отчет | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 88,60 | 88,60 |
| 2 | Показатель результативности 2:  Доля объектов культурного наследия Абанского района, информация о которых подготовлена для внесения в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия Абанского района | % | Годовой отчет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Показатель результативности 3: Количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей | экз | Годовой отчет | 253,670 | 257,210 | 257,210 | 257,210 | 257,210 |
| 4 | Показатель результативности 4: Среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей |  | Годовой отчет | 22624,7 | 22940,5 | 22940,5 | 22940,5 | 22940,5 |
| 5 | Показатель результативности 5:  Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек всех форм собственности на 1000 человек населения | ед | Годовой отчет | 15301 | 15515 | 15515 | 15515 | 15515 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Культурное наследие», реализуемой в рамках муниципальной программы

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Культурное наследие»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | | | |  | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | | РзПр | | ЦСР | ВР | | | 2020 | | 2021 | 2022 | Итого на период |  |
| Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Повышение доступности и качества библиотечных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | | 0801 | | 0810009910 | | | 611 | 23515,2 | | | 21661,8 | 21661,8 | 66838,8 | Выполнение муниципального задания |
| Мероприятие 2:  Поддержка отрасли культуры | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | | 0801 | | 08100R5191 | | | 612 | 103,8 | | | 103,8 | 0,00 | 207,6 |  |
| 905 | | 0801 | | 08100S5191 | | | 612 | 26,0 | | | 0,00 | 0,00 | 26,0 |  |
| Мероприятие 3:  Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | | 0801 | | 08100S4880 | | | 612 | 573,5 | | | 458,8 | 534,1 | 1566,4 |  |
| Итого: |  |  | |  | |  | | |  | 24 218,5 | | | 22224,4 | 22195,9 | 68638,8 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 2

«Искусство и народное творчество»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Искусство и народное творчество» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию культуры в Абанском районе» |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни Абанского района.  Задачи:  1. Поддержка искусства Абанского района.  2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры Абанского района.  3. Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры Абанского района  4. Организация и проведение культурных  мероприятий, в том числе на межрайонном уровне. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | 1. Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей  в 2030 г. составит 13 466,03 человек;  2. Число клубных формирований на 1000 жителей в 2030 г. составит 14,735 единиц;  3. Число участников клубных формирований на 1000 жителей в 2030 г составит 192,38 человек;  4. Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей в 2030 г. составит 92,23 человек;  5. Количество грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры (субсидии в сумме от 200 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей) – не менее 1 в год.  (Приложение № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 369 129,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 41 348,9 тыс. руб., в том числе:  150,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  105,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  41 093,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2015 год – 37 646,5 тыс. руб., в том числе:  37 646,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2016 год – 39 559,7 тыс. руб., в том числе:  50,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  217,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  38 489,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2017 год – 44 390,3 тыс. руб., в том числе:  350,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  3 153,7 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  40 886,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2018 год – 50 419,5 тыс. руб., в том числе:  34 314,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  15 465,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  639,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  2019 год – 35 858,7 тыс. руб., в том числе 24 639,6 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  10 785,0 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  434,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  2020 год – 43 330,0 тыс. руб., в том числе 43 308,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  21,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  2021 год – 33 518,0 тыс. руб., в том числе 33 518,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2022 год – 33 518,0 тыс. руб., в том числе 33 518,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета; |

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующий перечень мероприятий:

1. Предоставление районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры (МБУК «Абанская МКС», МБОУ ДО «Абанская ДМШ») субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района,

2. Предоставление субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

1. Механизм реализации подпрограммы

Главным распорядителем бюджетных средств является:

по мероприятиям 1, 2 – отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее – отдел культуры).

Реализация мероприятий 1, 2 подпрограммы осуществляется:

путем предоставления районным муниципальным бюджетным учреждениям культуры субсидий на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений на основании соглашений, заключенных между указанными учреждениями и отделом культуры администрации Абанского района, а именно:

по мероприятию 1 подпрограммы – муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования «Абанская детская музыкальная школа».

по мероприятию 2 подпрограммы – муниципальному бюджетному учреждению культуры «Абанская межпоселенческая клубная система».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Абанского района от 13.10.2015 № 551-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Искусство и народное творчество»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

«Искусство и народное творчество»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни | | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1: Количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа на 1000 жителей | чел | Годовой отчет | 13280,64 | 13466,03 | 13466,03 | 13466,03 | 13466,03 |
| 2 | Показатель результативности 2: Число клубных формирований на 1000 жителей | ед | Годовой отчет | 14,532 | 14,735 | 14,735 | 14,735 | 14,735 |
| 3 | Показатель результативности 3: Число участников клубных формирований на 1000 жителей | чел | Годовой отчет | 189,73 | 192,38 | 192,38 | 192,38 | 192,38 |
| 4 | Показатель результативности 4: Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 детей | чел | Годовой отчет | 90,96 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
| 5 | Показатель результативности 5: Количество грантов Губернатора Красноярского края на реализацию социокультурных проектов в области культуры (субсидии в сумме от 200 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей) | ед | Годовой отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Искусство и народное творчество»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | |  | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | | | РзПр | | ЦСР | | ВР | | 2020 | | | | | 2021 | | 2022 | | Итого на период | |
| Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Задача 1: Поддержка искусства Абанского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1:  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | | 905 | | 0703 | | | 0820009910 | | 611 | | | 4966,0 | | | 4282,4 | | | 4282,4 | | 13530,8 | | | Выполнение муниципального задания МБУ ДО «Абанская ДМШ» |
| 1. Задача 2: Сохранение и развитие традиционной народной культуры Абанского района. Задача 3: Поддержка творческих инициатив населения, творческих союзов и организаций культуры Абанского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2:  Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | | 905 | | 0801 | | | 0820009910 | | 611 | | 38364,0 | | | | 29235,6 | | | 29235,6 | | 96836,2 | | Выполнение муниципального задания учреждениями культуры, дворцами и домами культуры | | |
| 1. Итого: | | | | | | | | | | | | 43330,0 | | | | 33518,0 | | | 33518,0 | | 110336,0 | | | | |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 3   
«Развитие архивного дела в Абанском районе»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Развитие архивного дела в Абанском районе» (далее - подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | Муниципальная программа Абанского района  «Содействие развитию культуры в Абанском районе » (далее - Программа) |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Администрация Абанского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Абанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов (далее – архивные документы), хранящихся в районном архиве.  задачи:  1. Модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату.  2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму.  3. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.  4. Улучшение физического состояния архивных документов. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | 1. Доля архивных документов хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов в районном архиве - 55,8 %;  2. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве - 100%;  3. Доля архивных документов улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел - 100 %.  (Приложение № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 10 473,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 767,8 тыс. руб., в том числе:  225,8 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  542,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2015 год – 794,9 тыс. руб., в том числе:  794,9 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2016 год – 586,7 тыс. руб., в том числе:  236,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  350,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2017 год – 676,6 тыс. руб., в том числе:  249,6 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  427,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2018 год – 4 368,7 тыс. руб., в том числе:  3941,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  427,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2019 год – 566,6 тыс. руб., в том числе:  215,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  351,5 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2020 год – 904,2 тыс. руб., в том числе:  273,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  630,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2021 год – 904,2 тыс. руб., в том числе:  273,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  630,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2022 год – 904,2 тыс. руб., в том числе:  273,4 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  630,8 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 приведен в приложении   
№ 2 к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию [мероприятий](consultantplus://offline/ref=3616A745FE5D2D0BA7CC553D612AD6A8E65BA26A54E5989B0231715BDD613A38ACAA88B6D69221EFB47765aE5AB) подпрограммы, является администрация Абанского района.

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Абанского района в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и Закона Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Абанского района, которая несет ответственность за достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет финансовое управление администрации Абанского района.

Администрация Абанского района предоставляет информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета в архивное агентство Красноярского края в соответствии с соглашениями, заключенными между архивным агентством Красноярского края и администрацией Абанского района.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района

Приложение 1

к подпрограмме **«**Развития архивного дела в Абанском районе»,

реализуемой в рамках муниципальной программы

«Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы **«**Развития архивного дела в Абанском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цели, задачи, показатели результативности | Единица измерения | Вес показателя | Источник информации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель подпрограммы: обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в районном архиве | | | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1: доля архивных документов, хранящихся в нормативных условиях, в общем объеме архивных документов районного архива | % | 33,3 | Расчетный показатель на основе отчетности | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,8 |
| 2 | Показатель результативности 2: доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее-дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в районном архиве | % | 33,3 | Расчетный показатель на основе отчетности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатель результативности 3: доля архивных документов, улучшивших физическое состояние от запланированного объема дел | % | 33,4 | Расчетный показатель на основе отчетности | 100 | 100 | 100,0 | 100 | 100 |

Приложение 2

к подпрограмме **«**Развития архивного дела в Абанском районе»,

реализуемой в рамках программы «Содействие развитию

культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развития архивного дела в Абанском районе»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2020 | | 2021 | 2022 | Итого | |  |
| Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в районном архиве | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1,2: модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату; формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму; Задача 3,4: Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов; улучшение физического состояния архивных документов; улучшение физического состояния архивных документов. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1: выполнение функций государственными органами, органами местного самоуправления | Администрация Абанского района | 901 | 01 13 | 0830002460 | 121 | | 484,5 | 484,5 | 484,5 | 1453,5 | Осуществление деятельности архивного отдела | |
| 129 | | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 438,9 |
| 08300S5190 | 244 | | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 159,9 |
| 121 | | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 507,3 |
| 129 | | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 153,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | | 904,2 | 904,2 | 904,2 | 2712,6 | |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Содействие развитию культуры

в Абанском районе»

ПОДПРОГРАММА 4  
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Содействие развитию культуры в Абанском районе |
| Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы) | Администрация Абанского района |
| Главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Абанского района,  Отдел культуры, по дела молодежи и спорта администрации Абанского района |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» Абанского района.  Задачи:  1. Обеспечение эффективного управления  в отрасли «Культура» Абанского района.  2. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Абанского района.  3. Внедрение информационно -коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов.  4. Поддержка творческих работников Абанского района. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | 1. Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях – не менее 10 в год.  2. Количество библиотек, подключенных к сети Интернет, в 2030 г. составит 38 библиотек.  3. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек в 2030 г. составит 160 000 ед.  4. Число получателей грантов Губернатора Красноярского края лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства (денежное поощрение в сумме от 70,0 тыс. рублей до 200,0 тыс. рублей составит – не менее 1 человека ежегодно.  (Приложение № 1 к подпрограмме) |
| Сроки реализации подпрограммы | Сроки реализации 2014-2030 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Общий объем финансирования подпрограммы – 57 830,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 5 876,4 тыс. руб., в том числе:  5 876,4 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2015 год – 6 075,1 тыс. руб., в том числе:  6 075,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2016 год – 5 175,3 тыс. руб., в том числе:  5 175,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2017 год – 6 515,7 тыс. руб., в том числе:  6 515,7тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2018 год – 7 265,2 тыс. руб., в том числе:  6 963,7 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  100,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета;  201,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  2019 год – 6 189,5 тыс. руб., в том числе:  6159,3 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  30,1 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  2020 год – 7 478,7 тыс. руб., в том числе:  7 436,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  42,5 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета;  2021 год – 6 627,1 тыс. руб., в том числе:  6 627,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета;  2022 год – 6 627,1 тыс. руб., в том числе:  6 627,1 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. |

1. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя следующий перечень мероприятий:

1. Выделение средств отделу культуры, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления согласно бюджетной сметы.

2. Предоставление средств казенному учреждению для выполнения функций в установленной сфере деятельности, а именно - Централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления и учреждений культуры Абанского района в рамках бюджетной сметы.

[Перечень](#Par573) мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

1. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы является районный бюджет.

Средства районного бюджета выделяются на финансирование мероприятий подпрограммы, указанных в приложении № 2 к подпрограмме.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

по мероприятию 1 - отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района;

по мероприятию 2 – администрация Абанского района (далее - отдел культуры).

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется:

мероприятия 1 - путем выделения средств отделу культуры, предусмотренных на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления согласно бюджетной сметы.

Расходы отделу культуры предусмотрены в соответствии с компетенцией, установленной Положением об отделе культуры, утвержденным Постановлением администрации Абанского района от 16.10.2014 № 1404-п «Об утверждении положения об отделе культуры, по делам молодежи и спорта», а также Постановлением администрации Абанского района от 24.06.2011 № 583-п «Об оплате труда работников районных муниципальных учреждений Абанского района», Решением районного Совета депутатов от 18.09.2007 № В-173Р «Об условиях оплаты труда муниципальных служащих Абанского района», Постановлением администрации Абанского района от 17.09.2013 № 1144-п «Об утверждении Примерного Положения об оплате труда работников администрации Абанского района и ее органов, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальных служащих».

мероприятия 2 - путем предоставления средств казенному учреждению для выполнения функций в установленной сфере деятельности, а именно - Централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления и учреждений культуры Абанского района в рамках бюджетной сметы.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Получатели бюджетных средств осуществляют функции муниципального заказчика.

Расходование средств осуществляется на оплату контрактов, договоров, включающих в себя выполнение работ, оказание услуг, приобретение основных средств и материальных запасов.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

Функции отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района:

1.Заключение соглашений о предоставлении субсидий с получателями субсидий;

2.Подготовка отчетов о ходе исполнения мероприятий программы.

3.Осуществление мониторинга реализации мероприятий подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом № 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является специалист отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»,

реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

«Обеспечение условий реализации программы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  показатели результативности | Единица измерения | Источник  информации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | | | | |
| 1 | Показатель результативности 1 Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | чел | Годовой отчет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Показатель результативности 2: Количество библиотек, подключенных к сети Интернет | ед | Годовой отчет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | Показатель результативности 3: Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | ед | Годовой отчет | 145000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 |
| 4 | Показатель результативности 4: Число получателей грантов Губернатора Красноярского края | чел | Годовой отчет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Содействие развитию культуры в Абанском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы»

с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | |  | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1,2 Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура» Абанского района; развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Абанского района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 Выполнение функций государственными органами, органами местного самоуправления | Отдел культуры, по делам молодежи и спорта | 905 | 0804 | 0840002460 | | 121 | | 1200,4 | | | 1200,4 | | 1200,4 | 3601,2 | обеспечение функционирования отдела культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района | |
| 122 | | 15,0 | | | 0,00 | | 0,00 | 15,0 |
| 129 | | 362,5 | | | 362,5 | | 362,5 | 1087,5 |
| 244 | | 30,0 | | | 0,00 | | 0,00 | 30,0 |
| 853 | | 1,0 | | | 0,00 | | 0,00 | 1,0 |
| Задача 3,4: внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов; поддержка творческих работников Абанского района. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2: Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 0840009910 | | 111 | 3865,4 | | | 3865,4 | | 3865,4 | | 11596,2 | | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
| 112 | 3,0 | | | 3,0 | | 3,0 | | 9,0 | |
| 119 | 1167,3 | | | 1167,3 | | 1167,3 | | 3501,9 | |
| 244 | 759,2 | | | 0,00 | | 0,00 | | 759,2 | |
| 853 | 4,0 | | | 0,00 | | 0,00 | | 4,0 | |
| 0840010490 | | 111 | 54,4 | | | 21,8 | | 21,8 | | 98,0 | |  |
| 119 | 16,4 | | | 6,5 | | 6,5 | | 29,4 | |  |
| Всего |  |  |  |  | |  | 7478,8 | | | 6627,1 | | 6627,1 | | 20731,5 | |  |