

|  |
| --- |
| Администрация Абанского района  Красноярского края |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.03.2020 п. Абан № 95-р

Об утверждении дорожной карты реализации постановления администрации Абанского района от 16.01.2020 № 15-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)

в администрации Абанского района»

В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=3E1A022CF3F140A10F41A631B64003EBAC3672095D94FA139BE13A182DFD62C2F49513F39D6D7CAD53CF986765WEi2G) Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Поручением Губернатора Красноярского края от 18.04.2018 № 8ГП, руководствуясь ст. 43, 44 Устава Абанского района Красноярского края,

1. Утвердить дорожную карту реализации постановления администрации Абанского района от 16.01.2020 № 15-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в администрации Абанского района» согласно приложению.
2. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Абанского района О.В. Кортелеву.

Глава Абанского района Г.В. Иванченко

Приложение

к распоряжению

администрации Абанского района

от 24.03.2020 № 95-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации постановления администрации Абанского района

от 16.01.2020 № 15-п «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

(антимонопольного комплаенса) в администрации Абанского района»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование мероприятия | Ответственный орган (ответственное лицо) | Срок исполнения |
| 1 | Создание общественного Совета при Главе района | Заместитель главы администрации Абанского района О.В. Кортелева | До 30 мая 2020 года |
| 2 | Разработка [Методики](#Par49) расчета и оценки ключевых показателей эффективности функционирования в администрации Абанского района Красноярского края антимонопольного комплаенса | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района  (Н.В. Чухломина) | До 30 апреля 2020 года |
| 3 | Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса, в администрации Абанского района, в подведомственных муниципальных учреждениях | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района  (Н.В. Чухломина | До 01 июля 2020 года |
| 4 | Сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства с 2017 года в администрации Абанского района, ее структурных подразделениях и подведомственных муниципальных учреждениях с указанием вида нарушения и меры ответственности, виновных лиц | Руководители структурных подразделений администрации Абанского района, заместитель главы администрации Абанского района О.В. Кортелева | До 01. августа 2020 года |
| 5 | Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства структурных подразделений администрации Абанского района, подведомственных муниципальных учреждений | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района  (Н.В. Чухломина) | до 01.сентбря 2020 года |
| 6 | Выявление конфликта интересов в деятельности муниципальных служащих администрации Абанского района и ее структурных подразделений, разработка предложений по их исключению | Руководители структурных подразделений администрации Абанского района, заместитель главы администрации Абанского района О.В. Кортелева | До 01. августа 2020 года |
| 7 | Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в 2020 году в администрации Абанского района, ее структурных подразделениях и муниципальных учреждениях | Руководители структурных подразделений администрации Абанского района,  отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района  (Н.В. Чухломина) | Ежеквартально |
| 8 | Подготовка Плана мероприятий по снижению рисков нарушения  антимонопольного законодательства | Заместитель главы администрации Абанского района О.В. Кортелева, отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района  (Н.В. Чухломина) | До 1 ноября 2020 года |