Администрация Покатеевского сельсовета

Абанского района

Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2016г                                    с.Покатеево                                              № 16

О подготовке к пожароопасному периоду

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 года «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 01.01.2001 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом Российской Федерации, в целях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде, учреждениях и объектах различных форм собственности на территории муниципального образовании Покатеевский сельсовет, в связи с подготовкой к пожароопасному периоду 2016 года с целью защиты населенных пунктов и населения, проживающего на территории Покатеевского сельсовета.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить план мероприятий к пожароопасному сезону 2016 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

18.  Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании Покатеевского сельсовета «Вести» и разместить на сайте Администрации Абанского района.

19.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                              Н.А. Сильченко

Приложение 1

к постановлению администрации

Покатеевского сельсовета

от  25.04.2016 №16

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2016 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ПОКАТЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести собрание с участием руководителей предприятий и организаций, учреждений, предпринимателей по вопросам подготовки к пожароопасному периоду | до 25.05.2016г | Сильченко Н.А. Глава поселения депутаты |
| 2 | Уход за минерализованными полосами | май | Сильченко Н.А. Глава поселения |
| 3 | Обеспечить постоянный контроль за состоянием территории поселения на предмет возникновения стихийных свалок мусора и принимать оперативные меры к их ликвидации. | постоянно | Сильченко Н.А. Глава поселения депутаты |
| 4 | Обеспечить получение в течение пожароопасного сезона информации о степени пожарной опасности и своевременное доведение ее до населения, руководителей предприятий, организаций. | постоянно | Сильченко Н.А. Глава поселения Старосты |
| 5 | Определить места для возможного временного размещения населения (Покатеевская СОШ, Покатеевский детский сад) | постоянно | Сильченко Н.А. Глава поселения Руководители образовательных учреждений, |
| 6 | Провести разъяснительную работу с населением по выполнению первичных мер пожарной безопасности, организовать изготовление и распространение памяток на противопожарную тематику. | май | Сильченко Н.А. Глава поселения Китель Н.И.- специалист Депутаты |
| 7 | Произвести проверку наличия первичных средств пожаротушения у населения, обязать собственников частных домов установить емкости с водой для первичного пожаротушения объемом не менее 200 литров или иметь огнетушители. | май | Сильченко Н.А. депутаты |
| 8 | В весенне-летний пожароопасный период организовать своевременное сообщение об очагах загорания в населенных пунктах поселения. | май-октябрь | Сильченко Н.А. Старосты населенных пунктов |
| 9 | Осуществлять контроль готовности противопожарных средств, оборудования, источников противопожарного водоснабжения | постоянно | Сильченко Н.А. глава поселения |
| 10 | Проверить подготовку муниципального жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период (состояние пожарной безопасности объектов жилого фонда, в том числе домов с низкой устойчивостью при пожарах) | сентябрь | Жилищная комиссия |
| 11 | Провести встречи с поселением в населенных пунктах перед наступлением пожароопасного периода по выполнению первичных мер пожарной безопасности и вступлению в добровольную пожарную дружину. | апрель | Сильченко Н.А. администраторы |
| 12 | Проводить проверку подъездных путей, проездов и разворотных площадок для проезда и установки пожарной техники. | ежеквартально | Сильченко Н.А. глава поселения. |
| 13 | Проведение рейдов на предмет обследования жилых помещений асоциальных семей. | В течении года | Сильченко Н.А. глава поселения социальный работник |