Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Содействие развитию физической культуры и спорта

в Абанском районе на 2014 - 2016 годы»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района | % |  | 18,5 | 20 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 22,8 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличивается, т.к в районе открылись 12 спортивных клубов по месту жительства и за счёт информированности населения – пропаганды здорового образа жизни. |
| 2 | Численность занимающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»» | % |  | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | Стабильное состояние в укомплектованности спортивной школы квалифицированными педагогическими кадрами, способствует повышению мотивации к занятиям у учащихся. |
|  | Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию массовой физической культуры и спорта в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % |  | 2 | 3,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | Всего инвалидов в районе 1812 человек. Систематически занимающихся физической культурой и спортом -173 человека. |
| 2 | Доля граждан Абанского района, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | % |  | 18,5 | 20 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,5 | 22,5 | 22,8 | 22,8 | 23,0 | 23,5 | 23,5 | 24,5 | Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличивается, т.к в районе открылись 12 спортивных клубов по месту жительства и за счёт информированности населения – пропаганды здорового образа жизни. |
|  | Задача 2. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «ДЮСШ «Лидер»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в ДЮСШ детям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающи хся | % |  | 25 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | В связи с уменьшением финансирования, сократилось количество поездок на краевые, зональные и межрайонные соревнования, по итогам которых учащимся присваиваются разряды. |
| 2 | Количество занимающихся в МБУ ДОД «ДЮСШ «Лидер» | % |  | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | Стабильное состояние в укомплектованности спортивной школы квалифицированными педагогическими кадрами, способствует повышению мотивации к занятиям у учащихся. |

Руководитель             ________________               Л.А. Харисова